附表一

TJ9项目部桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表

| 名称 | TJ9预制厂 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省阿坝州红原县壤口村（预制厂设置K179+110-K179+820路基填方处） |
| 分管范围 | K163+500～K190+293.5段 |
| 梁片数量 | 约1116片 |
| 平均运距 | 约7km |
| 混凝土供应 | 在K178+600线路左侧，项目部自建双120型拌合站，距离T梁预制厂500m，运输便捷。 |
| 钢筋供应 | 因TJ9项目部钢筋量较少，综合经济效益考虑，TJ9项目部不单独设立钢筋集中加工厂，拟定与TJ10项目部公用钢筋集中加工厂；在TJ10项目部K194+400处建设一处标准化钢筋集中加工房。 |
| 建设工期 | 2个日历月 |
| 预制厂生产工期 | 预计28个日历月 |
| 规模 | 主要施工区域集中在K179+110—K179+820段路基上，长度710米，平均宽约26米，共计约：22858㎡，预制区（小桩号侧）线路右侧修建办公区、生活区面积：377㎡。以防止与制梁、运梁、架梁产生干扰。具体详见预制梁场平面布置图。 25m制梁区：制梁台座10排，单排3个，共30个；液压模板5套；存梁台座35个；全覆盖保温蒸养大棚20个。 40m制梁区：制梁台座1排，单排3个，共3个；液压模板1套；存梁台座7个；全覆盖保温蒸养大棚40m的4个。 配置80t-27m龙门吊两台，10t-24m龙门吊两台。 |
| 用水情况 | 生活用水：自来水或者井水 拌和用水：梭磨河水 |
| 用电情况 | 预制梁场施工用电，独立设置一处400KVA变压器，临时停电准备300KVA发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。 |

TJ10项目部桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表

| 名称 | TJ10预制厂 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省阿坝州红原县刷经寺镇(预制厂设置K194+400刷经寺服务区) |
| 分管范围 | K190+293.5～K203+400段 |
| 梁片数量 | 预制项目为桥梁预制T型粱，预制T梁数量2639片（含TJ11项目部三座桥梁T梁预制安装），其中25mT梁1821片，40mT梁818片。 |
| 平均运距 | 约6 km |
| 混凝土供应 | 在K194+300右侧，项目部自建双120型拌合站，距离T梁预制厂200m，运输便捷。 |
| 钢筋供应 | 在K194+400左侧，项目部自建钢筋加工厂，加工成半成品后运输至T梁预制厂，距离200m，运输便捷。 |
| 建设工期 | 2个日历月 |
| 预制生产工期 | 预计28个日历月 |
| 规模、标准 | 梁厂设在K194+400刷经寺服务区内，占地62亩，建设成全线示范性梁厂。采用轨道式液压模板、型钢制梁台座、型钢存梁台座、不锈钢底模、智能张拉及压浆、保温大棚及电加热蒸养、二维码识别等“四新”技术。 25m制梁区：制梁台座3排，单排14个，共42个；液压模板6套；存梁台座27个；全覆盖保温蒸养大棚24个。 40m制梁区：制梁台座3排，单排6个，共18个；液压模板3套；存梁台座54个；全覆盖保温蒸养大棚40m的12个。 配置80t-30m， 40t-30m龙门吊各两台，10t-23m龙门吊六台。不同吨位龙门吊不同轨，10t龙门吊在通道处外挑3m，辅助预制梁混凝土浇筑（混凝土以天泵浇筑为主）；龙门吊采用无缝滑触线支架供电。 |
| 用水情况 | 梁厂内施工用水采用抽取河水和顺接融化雪水，修建一座100m³主蓄水池，两个分蓄水池，压力泵供水。厂内供水采用预埋管道暗管供水，埋深不少于1 m。生产用水供水管路从蓄水池铺设主管进入制梁区，再在主管路上接支管分别进入各单元。 |
| 用电情况 | 梁厂施工用电前期以地方电为主，自发电为辅。因地方电力负荷不足，结合梁厂地理位置、用电量及电源情况，前期与钢筋加工厂、拌和站共用1250KVA施工动力电专线，临时停电准备400KVA发电机。当业主永临结合用电线路安装完成，再增设一台1000KVA变压器。所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。 |

附表二

TJ9分段拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 200型 | 台 | 1 |  |  |  | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 装载机 | ZL50G | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 推土机 | SD160 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 压路机 | DZ22T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 土方车 | 20t | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 汽车吊 | 50t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 液压模板 | 25m梁 | 套 | 5 |  | 0.5 | 2.5 |  |
| 8 | 液压模板 | 40m梁 | 套 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 9 | 雾炮机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 门式起重机 | 80t | 台 | 2 |  | 1 | 2 |  |
| 11 | 门式起重机 | 10t | 台 | 2 |  | 0.25 | 0.5 |  |
| 12 | 架桥机 |  | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 运梁炮车/拖车 | 200T | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | 运梁炮车/拖车 | 100T | 套 | 3 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 15 | 智能循环压浆系统 | ZNB | 套 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
| 16 | 智能张拉设备 | ZNB | 套 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
| 17 | 智能喷淋养生系统 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 电加热蒸汽发生器 | / | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 19 | 伸缩式保温棚 | 26m/41m | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 20 | 备用发电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 震动台 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

TJ9分段拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |
| 4 | 技术员 | 现场技术及工程资料 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似技术和资料管理经验 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

TJ10分段拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 200型 | 台 | 1 |  |  |  | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 装载机 | ZL50G | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 推土机 | SD160 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 压路机 | DZ22T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 土方车 | 20t | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 汽车吊 | 50t | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 液压模板 | 25m梁 | 套 | 6 |  | 0.5 | 3 |  |
| 8 | 液压模板 | 40m梁 | 套 | 3 |  | 0.5 | 1.5 |  |
| 9 | 雾炮机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 门式起重机 | 80t | 台 | 2 |  | 1 | 2 |  |
| 11 | 门式起重机 | 40t | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 12 | 门式起重机 | 10t | 台 | 6 | 4 | 0.25 | 0.5 |  |
| 13 | 架桥机 | JQ40m/160T | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 运梁炮车/拖车 | 200T | 套 | 3 | 1 | 0.25 | 0.5 |  |
| 15 | 运梁炮车/拖车 | 100T | 套 | 3 | 1 | 0.25 | 0.5 |  |
| 16 | 智能循环压浆系统 | ZNB | 套 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
| 17 | 智能张拉设备 | ZNB | 套 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
| 18 | 智能喷淋养生系统 | / | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 电加热蒸汽发生器 | / | 套 | 36 |  |  |  |  |
| 20 | 伸缩式保温棚 | 26m | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 21 | 伸缩式保温棚 | 41m | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 22 | 震动台 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

TJ10分段拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |
| 4 | 安全员 | 安全管理 | 1 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |
| 5 | 技术员 | 现场技术及工程资料 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似技术和资料管理经验 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。